## Sheet1
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-19 to 2022-06-10
1. Lập kế hoạch cho dự án | 2022-04-19 | 2022-04-27
1.1 Tài liệu kế hoạch dự án | 2022-04-19 | 2022-04-20
1.2 Kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2022-04-21 | 2022-04-23
1.3 Kế hoạch truyền thông | 2022-04-24 | 2022-04-25
1.4 Kế hoạch quản lý rủi ro | 2022-04-26 | 2022-04-27
2. Xác định yêu cầu | 2022-04-28 | 2022-05-05
2.1 Tài liệu yêu cầu người dùng | 2022-04-28 | 2022-04-29
2.2 Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2022-04-30 | 2022-05-03
2.3 Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-04 | 2022-05-05
3. Phân tích thiết kế | 2022-05-06 | 2020-05-20 | bar: 2022-05-06 to 2022-05-20
3.1 Tài liệu phân tích hệ thống | 2022-05-06 | 2022-05-11
3.2 Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-12 | 2022-05-17
3.3 Kế hoạch cuối cùng | 2022-05-18 | 2022-05-18
3.4 Đề xuất thực hiện | 2022-05-19 | 2022-05-19
3.5 Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-20 | 2022-05-20
4. Hiện thực các chức năng | 2022-05-21 | 2022-06-02
4.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu | 2022-05-21 | 2022-05-23
4.2 Hệ thống quản lý bán laptop | 2022-05-24 | 2022-06-01
4.3 Tài liệu sử dụng | 2022-06-02 | 2022-06-02
5. Tích hợp và kiểm thử | 2022-06-03 | 2022-06-08
5.1 Kế hoạch kiểm thử | 2022-06-03 | 2022-06-03
5.2 Kiểm tra các chức năng | 2022-06-04 | 2022-06-07
5.3 Báo cáo kiểm thử hệ thống | 2022-06-08 | 2022-06-08
6. Vận hành | 2022-06-09 | 2022-06-09
7. Kết thúc dự án | 2022-06-10 | 2022-06-10

## Sheet2
Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2022-04-19 to 2022-06-18
1. Lập kế hoạch dự án | 2022-04-19 | 2022-04-27
1.1. Tài liệu quản lý dự án | 2022-04-19 | 2022-04-19
1.2 Kế hoạch phạm vi dự án | 2022-04-20 | 2022-04-21
1.3 Kế hoạch đảm bảo chất lượng | 2022-04-22 | 2022-04-23
1.4 kế hoạch truyền thông | 2022-04-24 | 2022-04-25
1.5 kế hoạch quản lý rủi ro | 2022-04-26 | 2022-04-27
2. Xác định yêu cầu dự án | 2022-04-28 | 2022-05-05
2.1 Tài liệu yêu cầu người dùng | 2022-04-28 | 2022-04-29
2.1.1 Tài liệu yêu cầu dùng chung cho hệ thống | 2022-04-28 | 2022-04-28
2.1.2 Tài liệu yêu cầu cho từng chức năng | 2022-04-29 | 2022-04-29
2.2 Tài liệu yêu cầu hệ thống | 2022-04-30 | 2022-05-02
2.2.1 Biểu đồ usecase cho hệ thống | 2022-04-30 | 2022-04-30
2.2.2 Mô tả giao diện cho hệ thống | 2022-05-01 | 2022-05-01
2.2.3 Chi tiết cho từng usecase | 2022-05-02 | 2022-05-02
2.2.4 Các tài liệu khác | 2022-05-03 | 2022-05-03
2.3 Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-04 | 2022-05-05
3. Phân tích thiết kế | 2022-05-06 | 2022-05-19
3.1 Tài liệu phân tích hệ thống | 2022-05-06 | 2022-05-11
3.1.1 Biểu đồ lớp | 2022-05-06 | 2022-05-07
3.1.2 Các biểu đồ cho hệ thống | 2022-05-08 | 2022-05-09
3.1.3 Các biểu đồ cho hệ thống tạo báo cáo | 2022-05-10 | 2022-05-11
3.2 Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-12 | 2022-05-17
3.2.1 Tài liệu thiết kế hệ thống | 2022-05-12 | 2022-05-13
3.2.2 Tài liệu thiết kế các hệ thống con | 2022-05-14 | 2022-05-15
3.2.3 Bản thiết kế CSDL | 2022-05-15 | 2022-05-16
3.3 Kế hoạch cuối cùng | 2022-05-17 | 2022-05-17
3.4 Đề xuất thực hiện | 2022-05-18 | 2022-05-18
3.5 Kiểm định lại chất lượng | 2022-05-19 | 2022-05-19
4. Hiện thực các chức năng | 2022-05-20 | 2022-06-01
4.1 Xây dựng hệ CSDL | 2022-05-20 | 2022-05-21
4.2 Xây dựng giao diện | 2022-05-22 | 2022-05-24
4.3 Xây dựng hệ thống đăng nhập | 2022-05-25 | 2022-05-25
4.4 Xây dựng hệ thống quản lý nhân viên | 2022-05-26 | 2022-05-27
4.5 Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng | 2022-05-28 | 2022-05-29
4.6 Xây dựng hệ thống quản lý sản phẩm | 2022-05-30 | 2022-05-31
4.7 Tài lệu sử dụng | 2022-06-01 | 2022-06-01
5. Tích hợp và kiểm thử | 2022-06-02 | 2022-06-07
5.1 Kế hoạch kiểm thử | 2022-06-02 | 2022-06-02
5.2 Kiểm tra các chức năng | 2022-06-03 | 2022-06-06
5.2.1 Báo cáo kiểm thử chức năng đăng nhập | 2022-06-03 | 2022-06-03
5.2.2 Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý nhân viên | 2022-06-04 | 2022-06-04
5.2.3 Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý khách hàng | 2022-06-05 | 2022-06-05
5.2.4 Báo cáo kiểm thử chức năng quản lý sản phẩm | 2022-06-06 | 2022-06-06
5.3 Báo cáo kiểm thử | 2022-06-07 | 2022-06-07
6. Tài liệu kết thúc dự án | 2022-06-08 | 2022-06-08
7. Cài đặt và triển khai | 2022-06-09 | 2022-06-09